## Sheet1
1 | 项目规划 | 何泽中 | 2024-07-03 | 2024-07-05
1.01 | 项目规划--文档编写 | 何泽中 | 2024-07-03 | 2024-07-03
1.0101 | 需求文档编写 | 何泽中 | 2024-07-03 | 2024-07-03
1.0102 | 功能文档编写 | 何泽中 | 2024-07-03 | 2024-07-03
1.02 | 项目规划--图片绘制 | 何泽中 | 2024-07-03 | 2024-07-04
1.0201 | 简易ui绘制 | 何泽中 | 2024-07-03 | 2024-07-03
1.0202 | UML（类图和顺序图）绘制 | 何泽中 | 2024-07-04 | 2024-07-04
1.03 | 项目规划--人员安排与项目规划 | 何泽中 | 2024-07-05 | 2024-07-05
1.0301 | 人员安排与项目规划 | 何泽中 | 2024-07-05 | 2024-07-05
2 | 代码编写--数据库编写 | 何泽中 | 2024-07-04 | 2024-07-07
2.0101 | 表和触发器的创建 | 何泽中 | 2024-07-04 | 2024-07-05
2.02 | 数据模拟与审核 | 何泽中 | 2024-07-07 | 2024-07-07
2.0201 | 数据模拟 | 何泽中 | 2024-07-07 | 2024-07-07
2.0202 | 数据模拟与数据库审核 | 何泽中、王顺康、刘航 | 2024-07-07 | 2024-07-07
2.1 | 代码编写--前端代码编写 | 王轲 | 2024-07-03 | 2024-07-10
2.11 | 完成html与css的编写 | 王轲 | 2024-07-03 | 2024-07-09
2.1101 | 登录、注册、修改密码、修改信息界面的编写 | 王轲 | 2024-07-03 | 2024-07-05
2.1102 | 主页面的编写 | 王轲 | 2024-07-03 | 2024-07-09
2.1103 | 帖子详细页面的编写 | 王轲 | 2024-07-03 | 2024-07-09
2.12 | js的编写 | 王轲 | 2024-07-03 | 2024-07-10
2.1201 | 使用静态数据完成运行逻辑的分析与js的编写 | 王轲 | 2024-07-03 | 2024-07-09
2.1202 | 使用后端接口修改前端js文件 | 王轲 | 2024-07-10 | 2024-07-10
2.2 | 代码编写--后端代码编写 | 何泽中、刘航、王顺康 | 2024-07-05 | 2024-07-10
2.2101 | 与前后端人员沟通，设计函数接口，编写接口文档 | 何泽中 | 2024-07-05 | 2024-07-05
2.2201 | pojo类编写 | 王顺康 | 2024-07-05 | 2024-07-05
2.2301 | controller类编写 | 王顺康 | 2024-07-07 | 2024-07-07
2.24 | mapper类编写 | 刘航、王顺康 | 2024-07-07 | 2024-07-07
2.2401 | userMapper、commentMapper类编写 | 王顺康 | 2024-07-07 | 2024-07-07
2.2402 | postMapper类编写 | 刘航 | 2024-07-07 | 2024-07-07
2.25 | service类编写 | 刘航、王顺康 | 2024-07-07 | 2024-07-10
2.2501 | userService、commentService类编写 | 王顺康 | 2024-07-07 | 2024-07-10
2.2502 | postService类编写 | 刘航 | 2024-07-07 | 2024-07-10
3 | 测试可视化游戏运行情况与修改优化 | 何泽中、刘航、王轲、王顺康 | 2024-07-11 | 2024-07-11
4 | 自动化代码格式规范检查、测试、打包 | 何泽中 | 2024-07-11 | 2024-07-11
4.11 | 自动化代码格式检查、测试用例检查 | 何泽中 | 2024-07-11 | 2024-07-11
4.21 | 自动化打包 | 何泽中 | 2024-07-11 | 2024-07-11